รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

เสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 585,303,723 บาท มีผลการใช้จ่ายรวมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 583,024,546  บาท คิดเป็นร้อยละ 99.61  คงเหลือ 2,279,177 บาท   คิดเป็นร้อยละ 0.39 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  - งบประมาณแผ่นดิน      ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 454,517,523 บาท  มีผลการ       ใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 453,994,546 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.88 คงเหลือ จำนวน 522,977 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.12

  - เงินนอกงบประมาณ     ได้รับอนุมัติเงินนอกงบประมาณ จำนวน 130,786,200 บาท  มีผลการใช้จ่าย จำนวน 129,030,000 บาท (จำแนกเป็นค่าใช้จ่าย จำนวน 79,661,200 บาท และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 49,368,800 บาท) คิดเป็นร้อยละ 98.66 คงเหลือ จำนวน  1,756,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.34

แผนภูมิที่ 1 การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ไตรมาส4  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2.1 ภาพรวม 	ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับงบประมาณแผ่นดิน   รวมทั้งสิ้น จำนวน 454,517,523 บาท ผลการใช้จ่ายดังนี้

- เมื่อสิ้นไตรมาส 4 มีผลการใช้จ่ายภาพรวมสะสม จำนวน 453,994,546 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.88 คงเหลือ 522,977  บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12  เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายของรัฐบาล ร้อยละ 100.00  พบว่าผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนของรัฐบาล ร้อยละ -0.12      ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| รายการ | การเบิกจ่ายสะสม | สิ้นไตรมาส 1 | สิ้นไตรมาส 2 | สิ้นไตรมาส 3 | สิ้นไตรมาส 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การใช้จ่ายงบประมาณ | แผน | 80,338,900 | 276,113,900 | 369,237,800 | 454,517,523 |
|  | ผล | 73,124,952 | 200,939,680 | 340,775,315 | 453,994,546 |
| เปรียบเทียบกับแผนรัฐบาล | แผนร้อยละ | 23.00 | 54.00 | 77.00 | 100.00 |
|  | ผลร้อยละ | 16.87 | 46.36 | 78.62 | 99.88 |
|  | ส่วนต่างร้อยละ | ต่ำกว่าแผน -6.13 | ต่ำกว่าแผน -7.64 | สูงกว่าแผน +1.62 | ต่ำกว่าแผน -0.12 |

แผนภูมิที่ 2  ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.2 รายจ่ายประจำ   มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 349,461,684 บาท ผลการใช้จ่ายดังนี้

- เมื่อสิ้นไตรมาส 4 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำสะสม จำนวน 348,938,707 บาท   คิดเป็นร้อยละ 99.85 คงเหลือ 552,976 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายของรัฐบาล ร้อยละ 80.00 พบว่าผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนของรัฐบาล  ร้อยละ -0.15  เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| รายการ | การเบิกจ่ายสะสม | สิ้นไตรมาส 1 | สิ้นไตรมาส 2 | สิ้นไตรมาส 3 | สิ้นไตรมาส 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การใช้จ่ายงบประมาณ | แผน | 73,125,700 | 241,447,700 | 292,162,900 | 349,461,684 |
|  | ผล | 73,124,952 | 165,394,680 | 247,244,855 | 348,938,707 |
| เปรียบเทียบกับแผนรัฐบาล | แผนร้อยละ | 28.00 | 58.00 | 80.00 | 100.00 |
|  | ผลร้อยละ | 22.43 | 50.73 | 75.82 | 99.85 |
|  | ส่วนต่างร้อยละ | ต่ำกว่าแผน -0.57 | ต่ำกว่าแผน -3.27 | ต่ำกว่าแผน -4.18 | ต่ำกว่าแผน -0.15 |

แผนภูมิที่ 3 การใช้จ่ายงบรายจ่ายประจำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.3 งบลงทุน 	มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น  จำนวน 107,407,800 บาท ผลการ   ใช้จ่ายมีดังนี้

- เมื่อสิ้นไตรมาส 4 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม จำนวน 105,055,839 บาท คิดเป็น   ร้อยละ 97.81 คงเหลือ 2,351,961 บาท ร้อยละ 2.19 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายของรัฐบาล ร้อยละ 97.81 พบว่าผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนของรัฐบาล -2.19   ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| รายการ | การเบิกจ่ายสะสม | สิ้นไตรมาส 1 | สิ้นไตรมาส 2 | สิ้นไตรมาส 3 | สิ้นไตรมาส 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การใช้จ่ายงบประมาณ | แผน | 6,933,300 | 34,666,200 | 77,074,900 | 107,407,800 |
|  | ผล | - | 35,545,000 | 82,514,629 | 105,055,839 |
| เปรียบเทียบกับแผนรัฐบาล | แผนร้อยละ | 8.00 | 40.00 | 65.00 | 100.00 |
|  | ผลร้อยละ | - | 33.09 | 76.82 | 97.81 |
|  | ส่วนต่างร้อยละ | ต่ำกว่าแผน -8.00 | ต่ำกว่าแผน -6.91 | สูงกว่าแผน +11.82 | ต่ำกว่าแผน -2.19 |

แผนภูมิที่ 4 การใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.4 โครงการเร่งด่วนและจำเป็น	มหาวิทยาลัยฯได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น  จำนวน 7,647,817บาท ผลการใช้จ่าย ดังนี้

- เมื่อสิ้นไตรมาส 4 มีผลการใช้จ่ายโครงการเร่งด่วนและจำเป็น จำนวน 7,024,135 คิดเป็นร้อยละ 91.84 คงเหลือ 623,682 บาท ร้อยละ 8.16 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย พบว่าผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ร้อยละ -8.16 ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการเร่งด่วนและจำเป็น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| รายการ | การเบิกจ่ายสะสม | สิ้นไตรมาส 1 | สิ้นไตรมาส 2 | สิ้นไตรมาส 3 | สิ้นไตรมาส 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การใช้จ่ายงบประมาณ | แผน | 2,219,700 | 4,439,500 | 6,351,504 | 7,647,817 |
|  | ผล | 1,158,881 | 3,767,605 | 3,767,605 | 7,024,135 |
| เปรียบเทียบกับแผนรัฐบาล | แผนร้อยละ | 29.02 | 58.03 | 83.05 | 100.00 |
|  | ผลร้อยละ | 15.15 | 49.26 | 49.26 | 91.84 |
|  | ส่วนต่างร้อยละ | ต่ำกว่าแผน -13.87 | ต่ำกว่าแผน -8.77 | ต่ำกว่าแผน -33.79 | ต่ำกว่าแผน -8.16 |

แผนภูมิที่ 5 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการเร่งด่วนและจำเป็น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. รายงานผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- 4.1 ภาพรวมเงินนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยฯ ประมาณการรายรับจากจำนวนนักศึกษา (บกศ. ,กศ.บป. , ป.โท. , ป.เอก ) รายรับจากโรงเรียนสาธิต และรายได้ทรัพย์สินอื่นๆ จำนวน 130,786,200 บาท เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พบว่ามีรายรับจริง จำนวน 136,013,757 บาท ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติเงินนอกงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น จำนวน 130,786,200 บาท  เมื่อสิ้นไตรมาส 4 มีผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสะสม จำนวน 129,030,000 บาท (จำแนกเป็นค่าใช้จ่าย จำนวน 79,661,200 บาท และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 49,368,800 บาท) คิดเป็นร้อยละ 98.66 บาท คงเหลือ 1,756,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.34  เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการ  ใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 100.00 พบว่าต่ำกว่าแผนร้อยละ -1.34 ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| รายการ | การเบิกจ่ายสะสม | สิ้นไตรมาส 1 | สิ้นไตรมาส 2 | สิ้นไตรมาส 3 | สิ้นไตรมาส 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การใช้จ่ายงบประมาณ | รายรับจริง | 56,015,181 | 76,596,812 | 108,533,897 | 136,013,757 |
|  | ประมาณการรายรับ | 34,885,860 | 58,493,100 | 96,800,340 | 130,786,200 |
|  | ผล | 15,560,636 | 33,090,561 | 53,267,275 | 129,030,000 |
| เปรียบเทียบกับแผนรัฐบาล | แผนร้อยละ | 26.67 | 44.72 | 74.01 | 100.00 |
|  | ผลร้อยละ | 11.90 | 25.30 | 40.73 | 98.66 |
|  | ส่วนต่างร้อยละ | ต่ำกว่าแผน -14.78 | ต่ำกว่าแผน -19.42 | ต่ำกว่าแผน -33.29 | ต่ำกว่าแผน -1.34 |

แผนภูมิที่ 6 การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4.2 งบลงทุนเงินนอกงบประมาณ 	ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,000,000 บาท ยังไม่ปรากฎผลการเบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย พบว่าผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนของมหาวิทยาลัย ร้อยละ -100.00  ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7  การใช้จ่ายงบลงทุน เงินนอกงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| รายการ | แผน/ผล | สิ้นไตรมาส 1 | สิ้นไตรมาส 2 | สิ้นไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การใช้จ่ายงบลงทุน (สมทบ 5 % ค่าก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์) | แผน | 1,050,000 | 2,100,000 | 2,850,000 | 3,000,000 |
|  | ผลเบิกจ่ายสะสม | - | - | - | - |
|  | แผนร้อยละ | 35.00 | 70.00 | 95.00 | 100.00 |
|  | ผลร้อยละ | - | - | - | - |
| เปรียบเทียบกับแผน การใช้จ่าย มรภ.สร. | ส่วนต่างร้อยละ | ต่ำกว่าแผน -35.00 | ต่ำกว่าแผน -70.00 | ต่ำกว่าแผน -95.00 | ต่ำกว่าแผน -100.00 |

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมที่ล่าช้ากว่ากำหนดเวลา

***********************